## 2009 tjm
LÖNEREVISION TJÄNSTEMÄN 2009
Målet är att nya lönen skall utbetalas den 20 april 2010
(rödmarkerat veckonummer innehåller en helgdag)
2009-10-27 utg 1
|  |  | November |  |  |  | December |  |  |  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Mars |  |  |  |  | April
|  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Uppstart med facken | HF/HA
Beredning | HR Linjen
Registervård | HR Linjen
Skicka nytt register till Löneanalyser | HF
Ta fram diverse lönestatistiker | HF
Göra en lönekartläggning | HF
Personalomsättning | HF
Analys av bakgrundsmaterial | HF
Sammanställn av beredningsarb | HF/HA
Få ett mandat fr ftg ledning | H
Mandat o riktlinjer klart förh råd 16 dec | HF/HA
Informera ekonomiavdelning | HF
Info Inside, InLine etc | HF/ C
Fortsättning med facken | HF/HA
Open training för HR 13 jan | HF/HA
Riktlinjer till chefer | HR Linjen
Tid för fackens/anställdas lönesamtal | HR/Chefer
Fryst löneregister 31 dec | HF
"Lönerevisionsark" utskickat senast 19 jan | HF
Lönesättningsperiod | HR/Chefer
Sista inrapporteringsdag 18 feb | HR Linjen
Sammanställning och analys | HF/HA
Företaget godkänner | H
Fortsättning med facken | HF/HA
Facken analyserar förslag | Facken
Slutförhandling facken (Lokal) | HF/HA
Administrativt avslut/ lönebrev | HAP
Lönesamtal från 29 mars | Chefer
Huvudlönekörning | HAP
Löneutbetalning 20 april | HAP
|  | Fas 1 |  |  |  |  | December 52: Fas 2; Mars 9: Fas 3 - 7
|  | F Ö R B E R E D E L S E R |  |  |  |  | December 52: L Ö N E S Ä T T N I N G; Mars 9: A V S L U T

## Beredningsjobb
LÖNEREVISION TJÄNSTEMÄN 2009
Målet är att nya lönen skall utbetalas den 20 april 2010
(rödmarkerat veckonummer innehåller en helgdag)
2009-xx-xx utg 1
|  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  |  | Jan
|  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1
Uppstart med facken | HF/HA
Beredning | HR Linjen
Registervård | HR Linjen
Skicka nytt register till Löneanalyser | HF
Ta fram diverse lönestatistiker | HF
Göra en lönekartläggning | HF
Analys av lönekartläggningen | HF
Personalomsättning | HF
Sammanställn av beredningsarb | HF/HA
Få ett mandat fr ftg ledning | H
Mandat o riktlinjer klart | HF/HA
Fas 1
F Ö R B E R E D E L S E R